ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALBANO JONICO

PIANO DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVO 3

RESPONSABILE Dirigente Scolastico

Prof.ssa GIOVANNA TARANTINO

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO

(secondo l’ordine di priorità)

OBIETTIVO 3 Ridurre il disagio scolastico

| Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Didattica laboratoriale |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile dell’iniziativa: | DS |  | Data prevista di attuazione definitiva: |  | MAGGIO 2014 |  |  |
| Livello di priorità: | 3 |  | Ultimo riesame: |  | MAGGIO 2014 |  |  |
| Situazione corrente febbraio 2014 |  |  | (Verde) |  (Giallo) |  |  (Rosso) |  |
|  |  |  | In linea X | In ritardo |  | In grave ritardo |  |
| Componenti del gruppo di miglioramento: |  |  |  |  |  |  |  |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE Nella storia della nostra istituzione scolastica, in collaborazione con gli Enti locali, vi è sempre stata un’attenzione particolare ai processi di integrazione degli alunni diversamente abili e alla prevenzione e contenimento del disagio scolastico, relazionale e socio-culturale. Tale attenzione ci ha portato nel corso degli anni ad affinare gradualmente l’organizzazione e le metodologie di intervento didattico educativo, nella consapevolezza che i processi di integrazione, prevenzione e contenimento possano e debbano essere ulteriormente migliorati. Il progetto si rivolge agli alunni dell'Istituto che manifestano difficoltà scolastiche non direttamente ascrivibili a disabilità conclamata: alunni portatori di bisogni educativi speciali (BES), alunni interessati da disturbi specifici di apprendimento spesso non accertati, da disturbi emotivo-comportamentali, o da svantaggi socio-culturali. Sulla base di tale situazione, i bisogni risultano essere: - inclusione e valorizzazione delle diversità; - prevenzione in direzione cognitiva, socio-affettiva e relazionale; - recupero nell’ambito dell’insuccesso scolastico già conclamato. Considerata la situazione l’istituto ha previsto una funzione strumentale specifica per l’area “disabilità-disagio” # DESCRIZIONE DEL PROGETTO Sulla base del Report di Valutazione si osserva nella scuola una forte criticità nel sistema degli apprendimenti degli alunni BES. Oggi è più che mai viva l’esigenza di far sì che la scuola divenga uno strumento efficace ed un contesto accogliente per tutti gli alunni con attenzione maggiore verso chi ha più bisogno di attenzioni formative, affinché nessuno giunga a fuoriuscire prematuramente dal circuito dell’istruzione. A tal proposito il nostro Istituto ha sentito la necessità di predisporre un progetto che si ponga come obiettivo primario la promozione di occasioni formative per gli alunni in difficoltà. Il progetto è rivolto soprattutto agli alunni che, durante il loro percorso formativo, hanno già ripetuto una o più classi, o che presentano lacune in diverse discipline, scarsa motivazione e/o situazioni di disagio familiare. È importante, pertanto, costruire un “contesto facilitante” inteso come insieme di fattori che contribuiscano a creare un clima di fiducia: fattori interni (motivazione – gratificazione) ed esterni (spazi di lavoro – materiali scolastici – testi), uso di canali comunicativi diversi: da quello verbale a quello iconico e multimediale. La presenza di un elevato numero di alunni BES evidenzia la necessità, da parte dell'istituzione scolastica, di assumere conoscenze e informazioni, indicazioni operative a livello metodologico e didattico, strumenti comunicativi per fronteggiare i bisogni degli alunni in difficoltà, per supportarli nell'integrazione e di favorire l’acquisizione delle strumentalità per essere in grado di accedere ai saperi. # FINALITA’ DEL PROGETTO - Favorire l’inclusione degli alunni con disabilità - Prevenire la dispersione scolastica attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni con BES - Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodi, strumenti compensativi e buone prassi didattiche nei confronti di alunni con disabilità - Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi - Offrire un curriculo, integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni - Promuovere il successo formativo attraverso la valorizzazione delle potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli. - Favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica. - Garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare riguardo a quelli che presentano difficoltà riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni educativo/speciali - Promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, attraverso la formazione didattica e tecnologica (formazione in presenza, autoaggiornamento) # OBIETTIVI - Condividere con la famiglia il percorso didattico ed educativo personalizzato - Sviluppare competenze compensative e sostitutive degli alunni con disabilità - Adattare l’intervento didattico mettendo in atto gli strumenti compensativi e dispensativi concordati nel PDP-PEP - Migliorare il clima educativo e relazionale all’interno del gruppo classe e della scuola - Innovare il processo di insegnamento/apprendimento con l'assunzione di metodologie laboratoriali, trasversali a tutte le discipline - Prevenire l’insuccesso scolastico, per ridurre la dispersione e l’abbandono. - Organizzare la commissione “Integrazione alunni con BES”, che elabori percorsi comuni ai due ordini di scuola - Collaborare con altre istituzioni scolastiche e con Enti di formazione per favorire la realizzazione dei progetti e dei percorsi di integrazione - Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro migliorando i risultati di apprendimento - Attuare test di screening per far emergere i bambini che potrebbero essere potenziali DSA e intraprendere adeguati potenziamenti delle abilità deficitarie, favorire il passaggio delle informazioni alle famiglie coinvolte, avviandole ad ulteriori accertamenti presso gli specialisti sanitari del settore - Ridurre le difficoltà dei bambini con BES tramite appositi laboratori di recupero/rinforzo mirati allo sviluppo delle competenze deficitarie - Attivare percorsi di formazione-aggiornamento per i docenti su tematiche metodologiche-operative e sull’uso di strumenti compensativi - Favorire la piena integrazione degli alunni BES, monitorando le specifiche difficoltà di ciascuno per ridurre lo svantaggio scolastico, attraverso: - la predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di modalità alternative per il lavoro scolastico degli alunni con diagnosi, anche attraverso le nuove tecnologie - la redazione di PEP (piani educativi personalizzati) per attuare strategie didattiche mirate, garantire il successo formativo e una valutazione adeguata ai casi, come previsto dalla normativa vigente # INTERVENTO PREVISTO L’istituto, all’interno di ogni Consiglio di classe, studierà ed appronterà un piano specifico di apprendimento per favorire l’inserimento dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali nelle attività curricolari ed extracurricolari attraverso obiettivi generali quali l’autonomia, la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità ludico, espressive e cognitive.A tal fine si utilizzeranno tutte le risorse umane disponibili ( insegnanti di classe, di sostegno, educatori, specialisti ASL, collaboratori scolastici) che completino ed integrino le attività proposte.Si chiede quindi, per l’anno scolastico 2013/2014, la presenza all’interno della scuola primaria di n° 1 Docente di sostegno per la scuola primaria e Docenti di scuola secondaria di I grado (lettere, matematica, arte, musica, c.m.sport), Tali figure professionali collaboreranno in sinergia con le insegnanti di classe e di sostegno nel ruolo di “facilitatore” e “mediatore” delle relazioni didattiche e socio-culturali.Si calendarizzeranno incontri di programmazione con gli insegnanti affinché ogni intervento non sia settoriale e slegato dalle attività della classe, ma inteso come completamento ed arricchimento dell’offerta formativa. Gli interventi prevedono: - lavori a piccoli gruppi all’interno della classe per poter approfondire/rinforzare i contenuti appresi in aula; - utilizzo di strumenti compensativi (tecnologici- informatici e non) insegnamento di strategie compensative volte al raggiungimento di competenze per una reale autonomia di studio; - applicazione di misure dispensative da utilizzare soprattutto in aula - prove di verifica adeguate, utilizzando gli strumenti compensativi necessari # METODOLOGIA L’ approccio che si intende adottare sarà di tipo laboratoriale, la scelta è scaturita dalla convinzione che tale didattica - promuove la motivazione e l’inclusione, - fornisce una strategia di insegnamento particolarmente proficua con gli studenti che hanno difficoltà di apprendimento, con quelli che rifiutano l’impegno scolastico a causa di problemi culturali o emozionali e per gli alunni provenienti da culture diverse - incoraggia la personale autonomia progettuale - supera l’organizzazione del gruppo classe e crea un ambiente di apprendimento rispondente alle esigenze degli alunni problematici - valorizza le competenze di ciascun studente in un percorso di tipo cooperativo e crea spazio per attività di insegnamento/apprendimento mirate a sostenere l’inclusione. Le metodologie didattiche adottate assumono una grande importanza. Si tratta quindi di costruire l’ambiente e le situazioni di apprendimento che offrano un approccio al sapere differente da quello consueto, contribuendo però, da un lato, a far acquisire agli alunni in difficoltà conoscenze, abilità e competenze essenziali, dall’altro a costruire un’adeguata autostima, sperimentando situazioni di successo ed elaborando un metodo di studio rispettoso delle inclinazioni di ciascuno. È necessario quindi affiancare alla lezione frontale, che vede protagonista il docente, metodologie che portino al centro dell’azione il discente. In accordo con gli insegnanti di classe si programmano gli interventi che inizialmente hanno lo scopo di mettere in grado gli alunni di acquisire le prime competenze per saper interagire con adulti e coetanei nell’ambiente scolastico e sociale. # DEFINIZIONE DEL PIANO Il piano di lavoro sarà strutturato in diverse fasi operative che prevedono: - L’attivazione di progetti che coinvolgano anche il territorio. - La sensibilizzazione dei consigli di classe ad una didattica più attenta alle specificità degli alunni BES. - La promozione alla partecipazione a corsi di formazione specifica. - La programmazione ed attuazione di azioni volte all’inclusione degli allievi di cittadinanza non italiana, con attenzione al superamento delle barriere linguistiche ed alla presenza di bisogni educativi specifici. - L’individuazione di una funzione strumentale per gli alunni con bisogni educativi specifici e l’istituzione di un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione - Individuazione dei “bisogni” e programmazione di interventi specifici - L’organizzazione di attività di Laboratorio attraverso la predisposizione di materiali didattici, gruppi di intervento, percorsi personalizzati, testi di studio. - L’adozione di forme di “didattica cooperativa” finalizzate allo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e all’integrazione nel gruppo-classe. Il progetto intende promuovere attività curriculari ed extracurriculari per favorire l’inclusione, attraverso vera interattività, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti. Una didattica inclusiva per tutti gli alunni BES, ma anche un'occasione di scambio nei processi di insegnamento/apprendimento per tutto il gruppo-classe, valorizzando le potenzialità di ciascuno. Il progetto si muoverà nella direzione dell’Inclusione e sarà differenziato in laboratori diversi relativi alla fascia d’età degli alunni coinvolti. Affinché il progetto centri i suoi obiettivi è necessaria una pianificazione accurata. Fase 1. Condivisione della problematica: socializzazione dell’esperienza dei docenti nella progettazione della didattica laboratoriale e nell'integrazione delle nuove tecnologie nella didattica. Strategie orientative: esplorazione, potenzialità e istruzione all’uso della dotazione tecnologica dell’istituto come laboratori e LIM. Partecipazione ai corsi di formazione e attuazione didattica dei percorsi laboratoriali ideati. Fase 2. All’inizio dell’anno scolastico i Consigli di Classe, analizzano la situazione di partenza di ogni alunno e predispongono un Piano Educativo Personalizzato. Fase 3. Il laboratorio è formato da piccoli gruppi di alunni; faranno parte dei gruppi di lavoro tutti gli alunni BES, suddivisi in base al livello di competenza e alla classe frequentata; potranno essere inseriti anche alunni del gruppo classe per favorire la socializzazione e l’inclusione. I momenti della “didattica frontale” si alterneranno con quelli del “lavoro di gruppo” attraverso un percorso di lavoro condiviso. Saranno attivati: Laboratorio per il recupero delle competenze di base Laboratorio artistico Laboratorio musicale Laboratorio drammatizzazione Laboratorio cinematografia creativa (visione di film, dibattito e produzione) Si prevede una didattica “cooperativa” utilizzando la formazione di piccoli gruppi. Si favorirà il coinvolgimento dell’alunno nella dinamica di classe mediante: - incarichi di “responsabilità” (da semplici consegne a “ruoli diversificati”) che valorizzino la sua identità in quanto parte attiva del contesto-classe - presenza di un “Tutor” che faccia da “anello di congiunzione” tra l’alunno e il resto della classe L’Istituto è sensibile alle problematiche degli alunni con BES per i quali sono progettati e realizzati percorsi formativi che facilitano la loro integrazione nella realtà non solo scolastica. La funzione strumentale e la commissione Bes sono di supporto all’Istituzione nelle fasi di monitoraggio, di progettazione e di verifica. Vengono utilizzati dei format comuni sia per la redazione dei PEI che dei PEP. La scelta dell’approccio laboratoriale è scaturita dalla convinzione che tale didattica promuove la motivazione e l’inclusione, fornisce una strategia di insegnamento particolarmente proficua con gli alunni che hanno difficoltà di apprendimento , con quelli che rifiutano l’impegno scolastico a causa di problemi culturali o emozionali e per gli alunni provenienti da culture diverse. Incoraggia la personale autonomia progettuale, supera l’organizzazione del gruppo classe e crea un ambiente di apprendimento rispondente alle esigenze degli alunni problematici. Valorizza le competenze di ciascun studente in un percorso di tipo cooperativo e crea spazio per attività di insegnamento/apprendimento mirate a sostenere l’inclusione.

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE All’inizio dell’anno scolastico i Consigli di Classe analizzano la situazione di partenza di ogni alunno BES e organizzano un lavoro che prevede la formazione di piccoli gruppi di alunni o l’intero gruppo-classe in modalità cooperativa in aula, attraverso laboratori settimanali in orario curriculare, seguiti da un docente.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI - Condivisione collegiale tra tutti i docenti dell’istituto del lavoro svolto e dei risultati ottenuti attraverso la socializzazione dei punti di forza e delle criticità - Verifica dei progetti laboratoriali realizzati; dei risultati emersi sulla fattibilità ed efficacia della didattica laboratoriale attraverso l’uso dei laboratori e delle LIM. Il confronto fra i risultati ottenuti e i risultati attesi, permetterà di tenere sotto controllo l’intero progetto di intervento e, se necessario, di riequilibrarlo e adattarlo. Saranno monitorate le varie attività rilevando il numero di docenti coinvolti nella gestione delle problematiche legate alla presenza di alunni BES; sarà effettuata una raccolta sistematica e la tabulazione dei dati relativi ad ogni alunno; si andrà a monitorare il numero di alunni che parteciperanno al progetto. Il monitoraggio prevederà degli incontri periodici durante i quali verranno evidenziate le criticità emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, compresa l’eventuale ridefinizione di obiettivi, indicatori di misura e tempi di realizzazione delle varie attività. In ordine alla misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, andranno monitorati e valutati i seguenti indicatori di conseguimento: - Miglioramento della comunicazione - Potenziamento delle abilità disciplinari - Consolidamento dell’autonomia operativa. - Accrescimento dell’autostima e della sicurezza nella relazione sia con il gruppo dei pari sia con gli adulti. - Promozione della comunicazione e della collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza, delle relazioni interculturali, del rapporto scuola-famiglia; LA VERIFICA SARA’ EFFETTUATA: in itinere per rilevare: - l’andamento del progetto; - le difficoltà incontrate; - gli eventuali cambiamenti da proporre; finale per rilevare: - la capacità di instaurare rapporti positivi di collaborazione e di inserimento; - livello degli apprendimenti; - la capacità di lavorare insieme; - il coinvolgimento delle famiglie; La VALUTAZIONE degli alunni verrà fatta attraverso l’osservazione sistematica durante le normali attività del gruppo e la partecipazione ai laboratori. Gli insegnanti valuteranno l’efficacia del progetto durante l’attività scolastica. A fine anno scolastico verrà presentata una relazione sui risultati raggiunti al Collegio che, nella sua composizione unitaria, utilizzerà i dati e le informazioni forniti dagli insegnanti di classe per una valutazione complessiva del progetto. Ai fini della valutazione della validità del progetto sono previste: - produzione di materiale (dossier) che illustrino l’attività svolta nelle classi; valutazione della ricaduta educativa del progetto tramite questionari per gli insegnanti, le famiglie e gli alunni. Tutto il percorso sarà monitorato per rilevare i progressi e/o per modificare percorsi se non rispondenti alle aspettative. al fine di rispondere alle nuove domande e offrire a ciascun alunno le opportunità che andranno incontro alle sue esigenze individuali. La valutazione che si intende fare va al di là dei tradizionali test che valutano i risultati finali e intende assumere sia il processo che il risultato finale come oggetti da prendere in considerazione. In ordine alla misurazione degli output e, quindi, del grado di raggiungimento degli obiettivi, andranno monitorati e valutati i seguenti indicatori di conseguimento: - Miglioramento della comunicazione - Potenziamento delle abilità linguistiche - Consolidamento dell’autonomia operativa. Accrescimento dell’autostima e della sicurezza nella relazione sia con il gruppo dei pari sia con gli adulti. - Promozione della comunicazione e della collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza, delle relazioni interculturali, del rapporto scuola-famiglia; - Promozione e diffusione del patrimonio culturale del Paese d’origine degli alunni stranieri. Si predisporranno all’inizio dei questionari per accertare le aspettative, poi dei questionari di gradimento per gli alunni sia in itinere, sia alla fine delle attività ed infine dei questionari alle famiglie per rilevare i cambiamenti anche nel contesto familiare. I dati raccolti saranno studiati, destrutturati ed utilizzati come verifica. Il progetto “I care …per una didattica inclusiva” mira a promuovere la consapevolezza che ogni individuo è portatore di un patrimonio che deve essere partecipato agli altri in uno scambio di arricchimento reciproco. Persone coinvolte Enti Locali Insegnanti - Agenzie educative presenti nel territorio

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO Come indicato nella descrizione dello step precedente, saranno previsti incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle singole attività del progetto, anche all’eventuale ritaratura degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio complessivo, in ragione di circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo in ogni caso presente l’obiettivo di raggiungimento finale del progetto. Le famiglie avranno un ruolo importante in quanto coinvolte in prima persona come esperti e poi come partners nella verifica del gradimento e del raggiungimento degli obiettivi.

| MANAGEMENT DEL PROGETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività | Responsabile | Data | Tempificazione attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Situazione 10/02/2015 Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attuata |
|  |  |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| Integrazione dei protocolli alunni con bisogni educativi speciali | ### FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Realizzazione e proposta ai docenti coordinatori di classe della scheda di osservazione per l’individuazione degli alunni BES presenti nelle varie classi | ### FS | settembre |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Raccoglie i dati, sulla base dei quali, propone e adatta il PAI ( Piano Annuale d’Inclusione) | ### G.L.I. (con il supporto della FUNZIONE STRUMENTALE) | novembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Osservazioni sistematiche degli alunni e compilazione delle schede di rilevazione. Compilazione del PDP e del PEI Verifica degli interventi adottati Coordinamento delle attività didattiche, preparazione dei materiali e di quanto può consentire all'alunno, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. | C. D. C. (con il supporto del DOCENTE DI SOSTEGNO) |  |  |  | X |  | X |  |  |  | x |  | x | x |  |
| Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti | FS Docenti collaboratori e referenti | marzo |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | X |  |