ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALBANO JONICO

PIANO DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVO 2

RESPONSABILE Dirigente Scolastico

Prof.ssa GIOVANNA TARANTINO

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO

## OBIETTIVO 2 1. Sostenere gli alunni stranieri nell'apprendimento della lingua italiana, come strumento di approccio indispensabile al processo di integrazione/inclusione

| DESCRIZIONE DEL PROGETTO Titolo dell’iniziativa di miglioramento: PROGETTO 2 – Alfabetizzazione di alunni stranieri e percorsi di intercultura |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile dell’iniziativa: | Dirigente Scolastico |  | Data prevista di attuazione definitiva: |  | giugno 2014 |  |
| Livello di priorità: | 2 |  | Ultimo riesame: |  | giugno 2014 febbraio 2015 |  |
| Situazione corrente febbraio 2015 (indicare mese e anno) |  |  |  (Giallo) |  |  |  |
|  |  |  | In ritardo |  |  |  |
| Componenti del gruppo di miglioramento: Docenti : |  |  |  |  |  |  |

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE Sulla base del Report di Valutazione si osserva nella scuola una forte criticità nel sistema degli apprendimenti degli alunni stranieri. Oggi è più che mai viva l’esigenza di far sì che la scuola divenga uno strumento efficace ed un contesto accogliente per tutti gli alunni con attenzione maggiore verso chi ha più bisogno di attenzioni formative, specialmente per chi proviene da altri Paesi, affinché nessuno giunga a fuoriuscire prematuramente dal circuito dell’istruzione. A tal proposito il nostro Istituto ha sentito la necessità di predisporre un progetto che si ponga come obiettivo primario la promozione di occasioni formative per gli alunni in difficoltà, soprattutto per quelli che vengono da lontano. Il progetto è rivolto, soprattutto, agli alunni stranieri, in particolare a coloro che, durante il loro percorso formativo, hanno già ripetuto una o più classi, o che presentano lacune in diverse discipline, scarsa motivazione e/o situazioni di disagio familiare. L’acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione, soprattutto nel caso di alunni stranieri che si trovano a confrontarsi con una realtà scolastica per molti aspetti diversa da quella di origine. L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede pertanto un intervento didattico immediato di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire le competenze minime per comprendere e farsi capire. Gli alunni stranieri, nella prima fase di inserimento scolastico, si trovano dunque a doversi confrontare con diversi usi e registri nella nuova lingua: l’italiano per comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le altre discipline e riflettere sulla lingua stessa. Per poter affrontare tali situazioni scolastiche, è necessario porsi delle priorità didattiche e attivare delle modalità di lavoro, in grado di facilitare il percorso di apprendimento linguistico da parte dell’alunno straniero. È importante pertanto costruire un “contesto facilitante” inteso come insieme di fattori che contribuiscano a creare un clima di fiducia: fattori interni (motivazione – gratificazione) ed esterni (spazi di lavoro – materiali scolastici – testi – messaggi in varie lingue), uso di canali comunicativi diversi: da quello verbale a quello iconico e multimediale. La presenza in ogni scuola di un elevato numero di alunni stranieri evidenzia la necessità, da parte dell'istituzione scolastica, di assumere conoscenze e informazioni, indicazioni operative a livello metodologico e didattico, strumenti comunicativi per fronteggiare il bisogno dell'alunno straniero di essere accolto e accettato, di essere supportato nell'integrazione dei modelli culturali e di acquisire la strumentalità per essere in grado di accedere ai saperi. Il presente Progetto mira alla programmazione di interventi finalizzati al COME realizzare l’uguaglianza delle opportunità formative rispetto a: - inserimento e integrazione degli alunni stranieri attraverso la loro alfabetizzazione in Lingua italiana - riconoscimento e valorizzazione delle diversità I due binari su cui il progetto vuole muoversi riguardano tanto i bambini stranieri, con i loro bisogni di formazione in Lingua italiana e nelle varie aree disciplinari, saperi, campi di esperienza, nel rispetto delle loro origini linguistiche e culturali, quanto i bambini italiani, che si trovano a vivere in una società sempre più composita e articolata che può definirsi di volta in volta multietnica, multiculturale, multilinguistica, multireligiosa. Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata. L’ approccio che si intende adottare sarà di tipo laboratoriale, la scelta è scaturita dalla convinzione che tale didattica promuove la motivazione e l’inclusione, fornisce una strategia di insegnamento particolarmente proficua con gli studenti che hanno difficoltà di apprendimento , con quelli che rifiutano l’impegno scolastico a causa di problemi culturali o emozionali e per gli alunni provenienti da culture diverse. Incoraggia la personale autonomia progettuale, supera l’organizzazione del gruppo classe e crea un ambiente di apprendimento rispondente alle esigenze degli alunni problematici. Valorizza le competenze di ciascun studente in un percorso di tipo cooperativo e crea spazio per attività di insegnamento/apprendimento mirate a sostenere l’inclusione. Le metodologie didattiche adottate assumono una grande importanza. Si tratta quindi di costruire l’ambiente e le situazioni di apprendimento che offrano un approccio al sapere differente da quello consueto, contribuendo però, da un lato, a far acquisire agli alunni in difficoltà conoscenze, abilità e competenze essenziali, dall’altro a costruire un’adeguata autostima, sperimentando situazioni di successo ed elaborando un metodo di studio rispettoso delle inclinazioni di ciascuno. È necessario quindi affiancare alla lezione frontale, che vede protagonista il docente, metodologie che portino al centro dell’azione il discente. Il numero di studenti non italofoni presenti nella scuola è piuttosto elevato, ciò induce il Collegio Docenti a dotarsi di strumenti per rispondere alle diverse esigenze (al momento dell’iscrizione, per l’acquisizione dell’italiano per comunicare e poi per studiare). Saranno attivati laboratori di italiano L2 tenuti dai docenti della stessa scuola, che hanno disponibilità oraria e competenze, e da un facilitatore linguistico esterno. In accordo con gli insegnanti di classe si programmano gli interventi che inizialmente hanno lo scopo di mettere in grado gli alunni stranieri di acquisire le prime competenze per saper interagire con adulti e coetanei nell’ambiente scolastico e sociale. Si pone una certa attenzione anche all’educazione interculturale, per far conoscere le culture dei nuovi compagni e superare il pregiudizio che a volte accompagna un nuovo inserimento. LE DISCIPLINE E L’INTERCULTURA L’educazione interculturale non è una materia, ma un atteggiamento da applicare a tutte le materie. La STORIA riconosce i contributi e i valori delle diverse culture e affronta le problematiche legate alla pacifica convivenza tra i popoli. La GEOGRAFIA presenta una forte valenza interculturale per una conoscenza che dalla realtà locale si estende a quella nazionale, al contesto europeo e mondiale. L’ITALIANO consente, oltre che la strumentalità della comunicazione, un approccio alle altre culture, attraverso letture e riflessioni. Le discipline SCIENTIFICO-MATEMATICHE promuovono la capacità di ragionamento, il confronto di idee e l’atteggiamento critico. I LINGUAGGI NON VERBALI offrono collegamenti utili in funzione interculturale, oltre che momenti di socializzazione. Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema. Il piano di lavoro sarà strutturato in diverse fasi operative che prevedono: - L’attivazione di progetti di intercultura che coinvolgano anche il territorio. - La sensibilizzazione dei consigli di classe ad una didattica più attenta alle specificità degli studenti non italofoni. - La promozione alla partecipazione a corsi di formazione specifica volta all’apprendimento delle modalità di insegnamento dell’italiano L2. - La programmazione ed attuazione di azioni volte all’inclusione degli allievi di cittadinanza non italiana, con attenzione al superamento delle barriere linguistiche ed alla presenza di bisogni educativi specifici. - L’istituzione di una Commissione Intercultura. - L’individuazione dei “bisogni” linguistici e programmazione di interventi specifici di alfabetizzazione - L’attivazione di una prima alfabetizzazione linguistica ed educazione interculturale con l’utilizzo di mediatori culturali per i colloqui con i genitori, per rilevare le competenze disciplinari degli studenti neo arrivati e per accompagnarli nell’inserimento. - L’utilizzo facilitatori linguistici per l’ insegnamento dell’italiano L2 come lingua della comunicazione e dello studio. - L’attivazione di corsi di recupero e supporto per alunni in difficoltà. - L’organizzazione di attività di Laboratorio di Italiano L2 attraverso la predisposizione di materiali didattici, gruppi di intervento, percorsi personalizzati, testi di studio. - L’adozione di forme di “didattica cooperativa” finalizzate allo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e all’integrazione nel gruppo-classe.

Fase di DO- DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE Descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione Il progetto ”Alfabetizzazione di alunni stranieri e percorsi di intercultura”, intende promuovere attività curriculari ed extracurriculari per favorire l’inclusione, attraverso vera interattività, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti. Una didattica inclusiva per tutti gli alunni stranieri, ma anche un'occasione di scambio nei processi di insegnamento/apprendimento per tutto il gruppo-classe che accoglie l'alunno straniero, di valorizzazione delle potenzialità di ciascuno. Il progetto si moverà nella direzione dell’Inclusione e sarà differenziato in laboratori diversi relativi alla fascia d’età degli alunni coinvolti. La circolazione e la diffusione delle informazioni inerenti il Piano saranno articolate in modo diverso a seconda delle parti interessate coinvolte nel progetto di miglioramento. La comunicazione interna si struttura attraverso circolari destinate a tutto il personale, docente e non docente e incontri istituzionali programmati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. PERCORSI LABORATORIALI Il laboratorio è formato da piccoli gruppi di alunni; il gruppo si determina sul livello di conoscenza della lingua e/o sui bisogni linguistici. Faranno parte dei gruppi di lavoro tutti gli alunni stranieri inseriti, suddivisi in base al livello di competenza e alla classe frequentata. In seguito potranno essere inseriti anche alunni italiani per favorire la socializzazione e l’integrazione delle culture Per i laboratori vengono utilizzate ore di compresenza, ore aggiuntive fuori o dentro la classe e ore di completamento, la sostituzione delle ore di aree disciplinari poco fruibili o di religione. SCUOLA DELL’INFANZIA La narrazione rappresenta per tutte le culture del mondo, una delle più antiche tecniche di comunicazione, pertanto sarà il punto di partenza per intraprendere un percorso che intende stimolare l’acquisizione di capacità espressive, creative e comunicative e favorire l’interazione tra i bambini. Sarà attivato un laboratorio teatrale che avrà come obiettivi: - Favorire lo sviluppo psico-motorio attraverso la familiarizzazione con il proprio corpo e lo sviluppo armonico con il proprio sé e con l’altro da sé - Avviare una prima conoscenza della lingua italiana attraverso l’emissione e l’ascolto dei suoni - Stimolare la manualità e la creatività attraverso l’utilizzo di materiali e colori - Sviluppare le capacità espressive Tutte le attività si svolgeranno in un clima ludico-creativo attraverso: - giochi finalizzati alla conoscenza di parole in lingua italiana (nomenclatura di oggetti di uso quotidiano, ambienti scolastici, …; - lettura di immagini; - descrizione di semplici azioni quotidiane (riferite a se stessi ed agli altri); - giochi organizzati; - attività grafiche. SCUOLA PRIMARIA L’ itinerario didattico previsto per gli alunni stranieri di scuola primaria prevede il confronto di fiabe, favole e storie della letteratura per bambini e ragazzi di culture e paesi diversi, al fine di scoprire somiglianze e differenze. Le attività si svolgeranno attraverso la lettura ad alta voce di un libro in lingua originale, anche con la collaborazione dei genitori e del minore straniero, prevedendo anche interventi di animazione guidata. I momenti della “didattica frontale” si alterneranno con quelli del “lavoro di gruppo” attraverso un percorso di lavoro condiviso: -narrazione di una “storia”, di un “racconto” e relativa illustrazione attraverso immagini e disegni - riferimento di momenti di “vita quotidiana”, attività del tempo libero, aspetti di vita familiare. Saranno attivati laboratori di “artigianato creativo”, di “linguaggio musicale” ed altri linguaggi non verbali. Si prevede una didattica “cooperativa” utilizzando la formazione di piccoli gruppi in cui gli alunni lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento e giochi di ruolo. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO I laboratori attivati prevedono approcci interculturali alle discipline di insegnamento. L’esigenza didattica di offrire agli alunni stranieri delle opportunità formative aggiuntive, attraverso laboratori tematici dedicati e attraverso attività svolte con il gruppo-classe, sarà supportata dai seguenti contenuti: -offerta di situazioni didattiche extradisciplinari con cui incentivare l’uso della lingua italiana -uso della teatralità per la creazione di un’atmosfera ludica e creativa, in cui affiancare culture diverse -uso dei laboratori tematici destinati al gruppo classe per la creazione di un’atmosfera collaborativa e stimolante: -documentazione fotografica -testimonianze della cultura e delle tradizioni del paese di origine attraverso proiezioni di filmati e documentari - riflessioni collettive - stesura di un “decalogo” di comportamento (esempio di Cittadinanza attiva) - allestimento, all’interno della scuola, di una “Mostra espositiva” dei lavori effettuati dai ragazzi sul tema delle “culture altre”, attraverso racconti e storie illustrate anche di “personaggi famosi” e di “eroi” appartenenti alla storia nazionale e di esempi di vita tratti dalla realtà quotidiana Si favorirà il coinvolgimento dell’alunno straniero nella dinamica di classe mediante: - incarichi di “responsabilità” (da semplici consegne a “ruoli diversificati”) che valorizzino la sua identità in quanto parte attiva del contesto-classe - presenza di un “Tutor” che faccia da “anello di congiunzione” tra alunno neo-arrivato e resto della classe COMPITI DEL DOCENTE FACILITATORE Il docente facilitatore ha il compito di favorire: - l’acquisizione degli strumenti linguistici necessari per partecipare alle lezioni in classe; - lo sviluppo dell’italiano indispensabile a entrare in relazione con compagni, insegnanti e altri adulti presenti nella scuola; - il riconoscimento e l’uso delle strutture comunicative e morfosintattiche; - la revisione e la preparazione di materiale didattico; - la realizzazione di un “prodotto” (unità didattiche da riportare nel gruppo - classe); - L’insegnante facilitatore, inoltre, coordina l’intera azione educativa e didattica interculturale: - è utilizzato sia come supporto e consulenza agli insegnanti, che come sostegno agli alunni; - programma, con i colleghi delle singole classi, percorsi di insegnamento-apprendimento dell’ italiano; - è "garante" dell’inserimento; - svolge compiti di mediazione con le famiglie e l’extrascuola. - in accordo con i docenti delle classi esamina e valuta le risorse esterne alla scuola, attivando forme di collaborazione con Enti ed Associazioni Fasi attuazione All’inizio dell’anno scolastico i Consigli di Classe, in collaborazione con il docente facilitatore, analizzano la situazione di partenza di ogni alunno straniero e nella fase di accoglienza accertano la necessità di predisporre attività per l’acquisizione di L2 predisponendo un progetto di educazione interculturale per poter costruire un percorso comune di crescita e di arricchimento culturale di ciascuno: sia di chi viene (immigrati) che di chi accoglie. L’organizzazione del lavoro prevede la formazione di piccoli gruppi di alunni o l’intero gruppo-classe che accoglie l’alunno straniero, in modalità cooperativa in aula, attraverso laboratori settimanali sia in orario curriculare, sia in orario extra curriculare seguiti da un docente. Sono coinvolte tutte le discipline Finalità Il progetto intende: - facilitare l’ingresso degli alunni stranieri nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno inseriti; - sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; - ridurre il grado di “vulnerabilità” degli alunni e delle famiglie rispetto alla “crisi” del cambiamento; - costruire un clima favorevole all’incontro con le altre culture e con altre storie personali; - promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza, delle relazioni interculturali, del rapporto scuola-famiglia; - valorizzare il patrimonio culturale degli alunni stranieri e condividerlo con il gruppo dei pari e degli adulti Favorendo: - La prima alfabetizzazione degli alunni per gruppi di livello - Il potenziamento dell’educazione linguistica - Attività mirate all’interazione tra le diverse culture - La valorizzazione delle differenze Obiettivi Linguistici Capacità linguistico – comunicative Apprendere la lingua per comunicare Sviluppare le capacità di ascolto, comprensione e produzione dell’italiano orale per comunicare e agire nelle situazioni ricorrenti della vita quotidiana e per interagire con i pari e con l’insegnante a. Comprendere messaggi brevi e contestualizzati relativi a temi e interazioni di interesse immediato (routine e attività di classe, scambio fra pari, gioco, lingua della famiglia, ecc.) b. Cogliere l’argomento principale di brevi e chiari messaggi c. Produrre semplici messaggi orali e scritti Parlare in situazioni di interazione a. Rispondere a domande di tipo sia chiuso, sia aperto, purché si riferiscano ad eventi e fatti noti b. Partecipare ad interazioni con pari e con adulti relative ad ambiti familiari c. Riuscire ad inserirsi in una conversazione se l’argomento è noto Parlare spontaneamente a. Prendere la parola per: esprimere bisogni, gusti, preferenze; richiamare l’attenzione; dare comandi ai pari; domandare qualcosa, ecc. b. Saper descrivere oggetti, persone, attività quotidiane e luoghi c. Raccontare un fatto o un evento direttamente vissuto Leggere a. Saper leggere parole brevi e semplici che si riferiscono ad argomenti noti (di tipo personale, informativo, funzionale ecc.) Scrivere a. Saper scrivere semplici messaggi funzionali e contestualizzati: singole parole e/o frasi, didascalie di immagini, brevi messaggi personali Attività e contenuti Giochi di socializzazione. Presentazione di sé agli altri. Rappresentazione grafica di realtà esperite e dei loro singoli elementi (la classe, la casa, il supermercato, la strada, ...). Scrittura e lettura di parole riguardanti realtà conosciute. Costruzione guidata di frasi utilizzando il corrispondente contesto di esperienza. Lettura e scrittura di frasi inerenti esperienze vissute. Lettura di semplici sequenze narrative e relativa rappresentazione. Scrittura di didascalie da mettere in corrispondenza con sequenze grafiche date. Ogni altra attività ed esperienza partecipata e vissuta che consenta di contestualizzare la lingua italiana. Contenuti - argomenti trattati: la scuola, la casa, la famiglia, il corpo, il cibo, i vestiti, i giochi, gli animali, il tempo, la giornata. FASI Affinché il progetto centri i suoi obiettivi è necessaria una pianificazione accurata. Fase 1. (settembre-ottobre) Accoglienza e inserimento nelle classi: rimuovere gli ostacoli che impediscono a famiglie e alunni di accedere e di usufruire nel migliore dei modi del servizio educativo. - Prevedere la reperibilità di un mediatore nei casi di completa incomunicabilità - Rivedere il materiale presente nella scuola, ipotizzando la traduzione del fascicolo informativo e la sintesi del POF, per i nuovi iscritti. - Incontro dei genitori con l’ insegnante F.S. preposta che avvia un’indagine conoscitiva degli alunni stranieri. Durante il colloquio vengono raccolti i documenti, i dati storici sulla famiglia /bambino, lo scambio di informazioni sui sistemi scolastici, i progetti educativi e la scolarità pregressa dell'alunno. L’insegnante facilitatore somministra delle prove per la valutazione delle competenze e fornisce agli insegnanti di classe tutte le possibili informazioni sul bambino per la programmazione del percorso di alfabetizzazione o di sostegno nello studio. - Assegnazione alla classe di appartenenza per età anagrafica, evitando dove è possibile concentrazioni di bambini stranieri. Per l’inserimento in classi inferiori acquisire la delibera del Collegio docenti con le motivazioni. Fase 2.(ottobre) Condivisione della problematica: socializzazione dell’esperienza dei docenti nella progettazione della didattica laboratoriale e nell'integrazione delle nuove tecnologie nella didattica. Individuazione dei punti di forza e di debolezza della pratica laboratoriale. Strategie orientative: esplorazione, potenzialità e istruzione all’uso della dotazione tecnologica dell’istituto come laboratori e LIM. Partecipazione ai corsi di formazione e attuazione didattica dei percorsi laboratoriali ideati nel percorso di formazione. Docenti con competenze digitali avanzate supporteranno l’operatività dei colleghi che incontrano difficoltà nell’uso delle apparecchiature digitali. Fase 3.(novembre- aprile) Piano di alfabetizzazione: L’ intervento rivolto agli alunni stranieri avviene attraverso attività individualizzate o in piccoli gruppi e mediante l’attivazione di laboratori linguistici. L’italiano come L2 viene proposto: - come espressione del quotidiano - come mezzo per studiare attraverso unità didattiche che possono coinvolgere o interessare, quali: - la scuola e i compagni - la famiglia e la casa - il tempo, i giorni, le feste - ambienti diversi… OBIETTIVI GENERALI - Capire e comunicare, attraverso la lingua parlata e scritta, nelle situazioni di vita più comuni. - Riconoscere le lettere dell’alfabeto, i digrammi e le sillabe e saperli riprodurre foneticamente per riuscire a leggere e scrivere correttamente. - Saper fare uso della lingua come strumento per imparare i contenuti delle discipline. GRUPPO DI LIVELLO 1(Prima alfabetizzazione) Imparare l’italiano (l’italiano per comunicare) per gli alunni di recente provenienza. È la fase della “prima emergenza” alla quale è necessario dare risposta in tempi brevi: un pronto intervento linguistico per soddisfare il bisogno primario di comunicare con compagni ed insegnanti: è la fase che riguarda l’apprendimento dell’italiano orale, della lingua da usare nella vita quotidiana per esprimere bisogni e richieste, per capire ordini e indicazioni, rivolta alla dimensione della vita quotidiana e delle interazioni di base, ma anche della lingua per narrare, esprimere stati d’animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, desideri, progetti. - ASCOLTARE E COMUNICARE - Comprendere semplici frasi usate normalmente in classe. - Partecipare a situazioni di gioco, interagendo con i compagni. - LEGGERE E COMPRENDERE - Collegare immagini a parole di uso comune. - Riconoscere lettere e parole con l’aiuto di immagini. - Riconoscere parole e semplici frasi. - PRODURRE TESTI SCRITTI - Realizzare cartelloni con lettere e parole riferite a contesti quotidiani. - Copiare lettere e semplici parole in stampatello e in corsivo. - Scrivere sotto dettatura parole e semplici frasi. - Scrivere semplici frasi su se stessi e il proprio ambiente. ATTIVITA’ PREVISTE: in questo gruppo si privilegeranno le attività manipolative-espressive GRUPPO DI LIVELLO 2 Imparare in italiano (l’italiano per studiare) per gli alunni che già comunicano in italiano (che hanno già acquisito l’italiano orale, nella dimensione quotidiana e funzionale delle interazioni di base), ma che all’interno dei differenti ambiti disciplinari devono essere supportati nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici. È la fase della lingua dello studio, dell’apprendimento della lingua delle discipline, dell’italiano come lingua dello sviluppo cognitivo e mezzo di costruzione dei saperi. È il percorso per la comprensione dei testi di studio, attraverso le fasi successive della: semplificazione/comprensione/appropriazione/decontestualizzazione. I percorsi di alfabetizzazione sono strutturati in accordo con gli insegnanti di classe e sono adattabili “in itinere” in base alle esigenze dei singoli alunni e ai bisogni via via emergenti ASCOLTARE E COMUNICARE - Comprendere frasi usate normalmente nel contesto scolastico e familiare. - Sviluppare una competenza comunicativa sempre più appropriata ai vari contesti. LEGGERE E COMPRENDERE - Collegare immagini a parole di uso comune. - Leggere e comprendere testi. - Leggere e comprendere messaggi di uso comune. PRODURRE TESTI SCRITTI - Scrivere sotto dettatura semplici frasi. - Realizzare elaborati di vario genere. - Raggiungere un sufficiente livello di correttezza ortografica. ATTIVITA’ PREVISTE: si prevede la realizzazione di un dizionario illustrato. Tutte le attività proposte si avvarranno dell’ utilizzo della LIM per modificare, integrare, predisporre nuovi testi che propongono esercizi per il rinforzo degli aspetti comunicativi linguistici o grammaticali di base. Lezioni frontali, software specifici, l’utilizzo delle tecnologie e di spazi virtuali come momento di autoapprendimento saranno utili per consolidare le competenze linguistiche, attraverso esercizi di rinforzo e ripasso grammaticale, acquisendo lessico e strutture di base per la comprensione e la produzione scritta e orale di semplici testi su temi noti. Il supporto e la collaborazione con altri enti ed associazioni del territorio saranno utili per l’attività didattica di rinforzo a casa. Fase 4. (maggio) Verifica: condivisione collegiale tra tutti i docenti dell’istituto del lavoro svolto e dei risultati ottenuti attraverso la socializzazione dei punti di forza e delle criticità; verifica dei progetti laboratoriali realizzati; dei risultati emersi sulla fattibilità ed efficacia della didattica laboratoriale attraverso l’uso dei laboratori e delle LIM. Risultati attesi L’attività progettuale permetterà agli alunni stranieri di migliorare la comunicazione, la comprensione, le strutture lessicali non trascurando la valorizzazione di un patrimonio culturale di cui ogni alunno straniero è in possesso; altresì arricchirà gli alunni italiani di un patrimonio culturale e tradizionale di cui non ne conoscevano l’esistenza. La tappa successiva che il progetto si pone è quella di dotare la biblioteca della scuola di favole popolari nella lingua dei Paesi da cui i nostri alunni provengono allo scopo di consentirne la lettura agli alunni stranieri per consentire loro di non rompere i legami culturali con il loro Paese d’origine. La scuola si attiva per la realizzazione dei seguenti esiti formativi: - apprendimento della lingua italiana come seconda lingua; - valorizzazione delle lingue d’origine; - valorizzazione delle culture di provenienza; - integrazione reciproca italiani-stranieri; - abolizione di pregiudizi e stereotipi.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI Il progetto prevede un sistema di monitoraggio strutturato con modalità di controllo ed eventuali adattamenti delle strategie, in relazione alle verifiche sugli esiti dell’attività a breve, medio e lungo termine. Il confronto fra i risultati ottenuti e i risultati attesi, permetterà di tenere sotto controllo l’intero progetto di intervento e, se necessario, di riequilibrarlo e adattarlo. Saranno monitorate le varie attività rilevando il numero di docenti coinvolti nella gestione delle problematiche legate alla presenza di alunni stranieri; sarà effettuata una raccolta sistematica e la tabulazione dei dati relativi ad ogni alunno; si andrà a monitorare il numero di alunni che parteciperanno al progetto per l’applicazione delle tecnologie informatiche. Il monitoraggio prevederà degli incontri periodici durante i quali verranno evidenziate le criticità emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, compresa l’eventuale ridefinizione di obiettivi, indicatori di misura e tempi di realizzazione delle varie attività. In ordine alla misurazione degli output e, quindi, del grado di raggiungimento degli obiettivi, andranno monitorati e valutati i seguenti indicatori di conseguimento: - Miglioramento della comunicazione - Potenziamento delle abilità linguistiche - Consolidamento dell’autonomia operativa. - Accrescimento dell’autostima e della sicurezza nella relazione sia con il gruppo dei pari sia con gli adulti. - Promozione della comunicazione e della collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza, delle relazioni interculturali, del rapporto scuola-famiglia; - Promozione e diffusione del patrimonio culturale del Paese d’origine degli alunni stranieri. VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO LA VERIFICA SARA’ EFFETTUATA: in itinere per rilevare: - l’andamento del progetto; - le difficoltà incontrate; - gli eventuali cambiamenti da proporre; finale per rilevare: - la capacità di instaurare rapporti positivi di collaborazione e di inserimento; - livello degli apprendimenti; - la capacità di lavorare insieme; - il coinvolgimento delle famiglie; La VALUTAZIONE degli alunni verrà fatta attraverso l’osservazione sistematica durante le normali attività del gruppo e la partecipazione ai giochi. Gli insegnanti valuteranno l’efficacia del progetto durante l’attività scolastica. A fine anno scolastico verrà presentata una relazione sui risultati raggiunti al Collegio che, nella sua composizione unitaria, utilizzerà i dati e le informazioni forniti dai docenti facilitatori e dagli insegnanti di classe in cui sono inseriti alunni stranieri per una valutazione complessiva del progetto. Ai fini della valutazione della validità del progetto sono previste: - produzione di materiale (dossier) che illustrino l’attività svolta nelle classi; - valutazione della ricaduta educativa del progetto tramite questionari per gli insegnanti, le famiglie e gli alunni.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO Riesame e miglioramento Sulla base dei risultati emersi nei previsti incontri periodici programmati da parte del gruppo di miglioramento saranno adottate, ove necessario, iniziative di modifica e miglioramento del progetto stesso. Saranno previsti incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle singole attività del progetto, anche all’eventuale ritaratura degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio complessivo, in ragione di circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo in ogni caso presente l’obiettivo di raggiungimento finale del progetto. La discussione sull’attività avrà il compito di: - acquisire come elemento essenziale di valutazione l’analisi dei dati - ritarare alcuni aspetti deboli dell’approccio - rivedere il piano per migliorarne l’efficacia. Nella fase della valutazione dei risultati si colloca anche la riflessione sugli obiettivi del progetto. I dati acquisiti permetteranno di avviare eventualmente delle correzioni al progetto che ne modifichino il profilo sia sotto l’aspetto didattico sia sotto quello organizzativo.

| MANAGEMENT DEL PROGETTO AZIONE: ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività | Responsabile | Data prevista di avvio e conclusione | Tempificazione attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Situazione Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attuata |
|  |  |  | G 2014 | F | M | A | M | G | L | A | S 2015 | O | N | D | Febbraio 2015 |
| Monitoraggio iniziale | Docente F.S. | settembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoraggio intermedio | Docente F.S. | febbraio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoraggio finale | Docente F.S. | maggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborazione protocollo accoglienza | Docente F.S. | settembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condivisione della problematica | Docente facilitatore Consiglio di classe | Ottobre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accoglienza | Docente facilitatore Consiglio di classe | Ottobre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predisposizione del Piano di alfabetizzazione | Docente facilitatore Consiglio di classe | Novembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizzazione del Piano di alfabetizzazione | Docente facilitatore Consiglio di classe | Novembre Maggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica | Nucleo di valutazione | Maggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |