ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALBANO JONICO

PIANO DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVO 4

RESPONSABILE Dirigente Scolastico

Prof.ssa GIOVANNA TARANTINO

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO

(secondo l’ordine di priorità)

OBIETTIVO 4 Facilitare e favorire l’applicazione e l’uso delle innovazioni tecnologiche.

| Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Innovazione didattica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile dell’iniziativa: | DS |  | Data prevista di attuazione definitiva: |  | MAGGIO 2014 |  |  |
| Livello di priorità: | 1 |  | Ultimo riesame: |  | MAGGIO 2014 |  |  |
| Situazione corrente al 06/2012) |  |  | (Verde) |  (Giallo) |  |  (Rosso) |  |
|  |  |  | In linea X | In ritardo |  | In grave ritardo |  |
| Componenti del gruppo di miglioramento: |  |  |  |  |  |  |  |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE Questo progetto nasce dalla convinzione che una maggiore adesione e condivisione di pratiche didattiche innovative ed una migliore sinergia fra le risorse e competenze disponibili sono fondamentali nella progettazione e nell’implementazione di un’offerta formativa al passo con i tempi ed in grado di rispondere positivamente alle aspettative dell’utenza. Il progetto ha come obiettivo la promozione di una riflessione operante e concreta che permetta di apprendere facendo, sperimentando, riflettendo insieme ai propri colleghi e lavorando ad una idea che divenga reale, concreta ed immediatamente fruibile in classe insieme ai propri alunni. L’idea-guida del piano di miglioramento è l’aggiornamento dei docenti e la formazione in vista dell’innovazione didattica, che si sviluppa anche attraverso l’uso delle L.I.M. Tale idea- guida nasce dall’esito della valutazione esterna, dal processo di autodiagnosi e dall’individuazione delle piste di miglioramento e ne rappresenta il filo conduttore. Dal momento di riflessione scaturito dall’attenta lettura del report di valutazione, scaturisce l’esigenza di progettare un percorso di aggiornamento metodologico- didattico che consenta ai docenti di acquisire nuove competenze tecnologiche e strutturare quindi nuove forme di programmazione e un nuovo modo di “fare scuola”. Analizzati i bisogni dell’Istituzione scolastica ( aggiornamento e innovazione didattica), si procederà all’accertamento delle competenze specifiche dei vari docenti, alla loro disponibilità alla condivisione delle stesse utilizzando al meglio le risorse della scuola. La scuola predisporrà percorsi di innovazione e miglioramento relativamente all’organizzazione degli spazi e alla didattica, puntando sulla formazione e sull’aggiornamento dei docenti. Le azioni di formazione previste saranno inerenti l’uso delle LIM e la relativa didattica, la costruzione di curricoli verticali nelle varie discipline e la strutturazione di percorsi interdisciplinari, anche laboratoriali. Nella scuola sono già presenti 2 laboratori di informatica. Sono inoltre presenti strumenti e materiali per attrezzare un laboratorio scientifico. Il progetto si divide in due percorsi, che sono, però, strettamente correlati tra loro: da un lato c’è il percorso di aggiornamento e formazione dei docenti, finalizzato a diffondere la cultura del cambiamento e a favorire la crescita professionale del personale; dall’altro c’è il percorso di innovazione e miglioramento della didattica, basato su una nuova organizzazione degli spazi, dei tempi e dei gruppi classe. Il percorso formativo, dunque, punterà alla promozione di una riflessione operante e concreta che permetta di apprendere facendo, sperimentando, riflettendo insieme ai colleghi, per tradursi, poi, in una competenza reale, concreta ed immediatamente fruibile in classe insieme ai propri alunni. Attività Corso di formazione dei docenti per l’acquisizione di competenze spendibili nella pratica di metodologie didattiche innovative. Realizzazione di attività didattiche applicando metodologie ed organizzazione innovative. Uso dei laboratori e delle LIM La Scuola utilizzerà l’innovazione metodologica a supporto della didattica tradizionale avvalendosi delle potenzialità delle nuove tecnologie, si prediligeranno ambienti di apprendimenti cooperativi, significativi ed inclusivi, la didattica laboratoriale, la ricerca-azione, la progettazione di attività a classi aperte, maggiore flessibilità organizzativa. ##### FINALITA’ - Potenziare le attrezzature scientifiche e la didattica laboratoriale - Coinvolgere le classi in un laboratorio didattico interessante, facendo partecipare in maniera costruttiva anche i ragazzi meno inseriti nella classe e quelli più in difficoltà. - Sviluppare la capacità di osservazione e lo spirito di iniziativa. - Promuovere il passaggio dal pensiero concreto al pensiero formale, ampliando le capacità riflessive per costruire un proprio metodo di lavoro. - Sviluppare capacità di autocritica e autovalutazione nel lavoro di gruppo, sviluppando autonomia e confrontando le proprie conoscenze con quelle di altri. - Avvicinare i ragazzi ad alcune nuove tecnologie che caratterizzano la nostra vita quotidiana, invitandoli a scoprire i meccanismi che ne stanno alla base. ##### OBIETTIVI - Innovare i processi di insegnamento/apprendimento capaci di incidere efficacemente sulla capacità di apprendimento, favorendo lo sviluppo della didattica laboratoriale e l’uso delle tecnologie didattiche. - Migliorare i processi di insegnamento e delle metodologie didattiche - diffondere le metodologie e i materiali didattici innovativi, a carattere disciplinare, interdisciplinare e trasversale. - Estendere l’uso della strumentazione digitale nella didattica. - Acquisire nuove competenze digitali e tecnologiche - Approfondire le tematiche relative all'utilizzo delle tecnologie multimediali nella scuola - Strutturare ed attuare interventi di formazione ed aggiornamento - Offrire agli alunni spazi, tempi e modalità per riflettere, rielaborare, sedimentare, discutere, ragionare in gruppo, scoprire e costruire una conoscenza secondo una logica laboratoriale. - Migliorare il metodo di lavoro, incentivare gli alunni allo studio. - Scoprire e valorizzare i talenti di ciascuno nell’ottica di una migliore conoscenza di sé. RISULTATI ATTESI - Acquisizione di competenze spendibili nella pratica di metodologie didattiche innovative - Uso dei laboratori - Maggiore utilizzo delle LIM - Innovazione metodologica della pratica didattica

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE Il responsabile dell’attuazione della pista di miglioramento è il Dirigente Scolastico affiancato dal team di miglioramento. L’azione è diretta agli insegnanti in servizio di ogni ordine, grado e disciplina, interessati a migliorare la propria relazione professionale con le nuove tecnologie e quindi ad uscire dagli schemi di una didattica tradizionale. Alla luce delle considerazioni su esposte e del problema enunciato, il progetto sarà articolato nelle seguenti fasi: 1. Costituzione di un gruppo di lavoro 2. Allestimento e implementazione dei laboratori. 3. Formazione e aggiornamento docenti

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI Il progetto verrà costantemente monitorato per verificare il mantenimento della tempistica prevista, la coerenza e l’efficacia delle azioni svolte.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO All’interno di questa fase si procederà ad effettuare riunioni periodiche atte a confermare la validità di quanto operato oppure, in caso fosse necessario, a revisionare e riformulare le azioni previste.

| MANAGEMENT DEL PROGETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività | Responsabile FS | Data prevista di avvio e conclusione | Tempificazione attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Situazione 10/02/2015 Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi Verde = attuata |
|  |  | AVVIO a.a. 2013/14 TERMINE A.S. 2014-15 | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| Allestimento spazi laboratoriali | ### DOCENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azioni formative per potenziare le competenze di carattere metodologico e didattico dei docenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizzazione di attività didattiche applicando metodologie ed organizzazione innovative | ### DOCENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |