ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALBANO JONICO

PIANO DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVO 1

RESPONSABILE Dirigente Scolastico

Prof.ssa GIOVANNA TARANTINO

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO

(secondo l’ordine di priorità)

## OBIETTIVO 1 Utilizzare criteri e strumenti condivisi di programmazione e di valutazione degli studenti.

| Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Curricolo verticale e valutazione degli alunni |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile dell’iniziativa: | DS |  | Data prevista di attuazione definitiva: |  | MAGGIO 2014 |  |  |
| Livello di priorità: | 1 |  | Ultimo riesame: |  | MAGGIO 2014 |  |  |
| Situazione corrente Febbraio 2014 |  |  | (Verde) |  (Giallo) |  |  (Rosso) |  |
|  |  |  | In linea X | In ritardo |  | In grave ritardo |  |
| Componenti del gruppo di miglioramento: |  |  |  |  |  |  |  |

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE La proposta educativa e didattica, in relazione alle nuove Indicazioni Nazionali, non è sufficientemente coerente e condivisa, le criticità rilevate sono causa di una non ancora maturazione del lavoro d’integrazione e sinergia tra segmenti scolastici. Lo scarso coordinamento tra primaria e secondaria non favorisce né il confronto né lo scambio di esperienze e risorse su problematiche che impegnano verticalmente la scuola. Manca una proposta educativa e culturale che sia la più coerente possibile in tutte le fasi scolastiche, nella pianificazione d'inizio anno si predilige la progettazione disciplinare, senza dare il giusto rilievo alle problematiche comuni che riguardano gli aspetti metodologici e trasversali dell’insegnamento favorendo l'acquisizione di abilità non funzionali alle competenze realmente richieste. Si evidenzia frammentarietà e scarsa continuità progettuale. La valutazione e la conseguente programmazione condivisa finalizzata al miglioramento continuo sono momenti fondamentali ed irrinunciabili dell'azione didattica. Avendo il report di valutazione delle prove Invalsi evidenziato significative criticità negli apprendimenti degli alunni, relative all'area linguistica e logico matematica, oltre alla mancanza di procedure oggettive di valutazione, si ritiene che i docenti debbano essere in possesso di riferimenti e di indicatori più precisi e, pertanto, tra le aree che presentano criticità e sulle quali è opportuno intervenire al più presto, una riguarda la valutazione degli studenti e il curricolo verticale. L'insegnante dovrebbe essere in grado di monitorare il proprio percorso didattico per migliorarlo, gestirlo, adeguarlo alle esigenze degli studenti. Dal report di valutazione emerge anche un'inadeguata progettazione didattica condivisa, indispensabile ai fini valutativi, che richiede la pianificazione di finalità, obiettivi, verifiche comuni e di standard di prestazione. Si è quindi deciso di strutturare una programmazione degli apprendimenti relativa alle criticità evidenziatesi, definendo un piano didattico comune verticale e un sistema di valutazione oggettiva basato su prove misurabili. Saranno focalizzati i processi cognitivi sottesi all'ambito linguistico e matematico e le procedure trasversali alle altre discipline. Tutti i docenti saranno coinvolti per individuare obiettivi e linee comuni su cui lavorare e valutare in modo coordinato, al fine di promuovere il successo formativo degli studenti. Il problema fondamentale da affrontare riguarda la valutazione degli apprendimenti, più precisamente manca un sistema codificato e caratterizzato da obiettivi stabiliti collegialmente e da modalità di misurazione definite e chiare. I docenti dell'Istituto Comprensivo fanno infatti riferimento a criteri di valutazione comuni, ma generici e privi di oggettività. La scuola non ha ancora progettato un curricolo verticale e, sebbene si utilizzano modelli comuni per la progettazione, tali modelli non fanno riferimento a un curricolo verticale condiviso. Inoltre, pur essendo stati definiti criteri di valutazione comuni, non sono state progettate prove di valutazione comuni in ingresso, in itinere e finali da somministrare agli alunni. Si procederà alla progettazione e organizzazione del curricolo verticale finalizzato a seguire gli alunni dal loro primo ingresso alla scuola dell’infanzia fino all’uscita, dopo la scuola secondaria di I grado; alla revisione delle programmazioni didattiche disciplinari per classi parallele; all’organizzazione di prove di valutazione comuni a classi parallele RISULTATI ATTESI - sviluppare le competenze individuali degli alunni; - migliorare la capacità di affrontare prove di verifica strutturate; - migliorare il contesto organizzativo didattico; - rafforzare la collaborazione fra docenti. OBIETTIVI - Adottare criteri di valutazione condivisi e giungere ad una uniformità di valutazione. - Individuare contenuti disciplinari e trasversali efficaci, coerenti e condivisi tra tutti gli insegnanti. - Promuovere e gestire la progettazione curricolare attraverso la stesura degli obiettivi formativi e trasversali sulla base delle Nuove Indicazioni Nazionali - Socializzare ai Presidenti d’Interclasse gli obiettivi formativi e trasversali. - Predisporre apposite procedure e strumenti per il controllo dei livelli di coerenza della progettazione curriculare con l’impianto complessivo del POF. - Potenziare il lavoro di progettazione di prove condivise e dei relativi criteri di valutazione (prove strutturate per classi parallele); - Analizzare gli esiti delle prove Invalsi e confrontarle con i giudizi espressi durante gli scrutini dagli insegnanti al termine dell’anno scolastico. - Organizzare incontri formativi per la lettura dei dati INVALSI e per la loro interpretazione. TEMPI Ottobre: socializzazione degli obiettivi formativi disciplinari e trasversali e stesura del curricolo disciplinare di Istituto, attraverso lavori di gruppo per discipline. Entro Novembre: presentazione della progettazione curricolare e dei progetti curricolari Febbraio: monitoraggio delle attività proposte dal POF (progettazione e progetti) e verifica della loro attuazione ed eventuale integrazione Maggio: Verifica dei risultati e presentazione dei punti deboli e dei punti forti della progettazione curricolare e dei progetti. PERCORSO PROCEDURALE 1) fase organizzativa - Formazione dei docenti sulle Indicazioni Nazionali e sulla Didattica per Competenze - Gruppi di studio sulle “Indicazioni Nazionali” - Organizzazione di gruppi di lavoro - Utilizzo dello stesso schema per la progettazione e per i progetti curricolari. 2) fase operativa - Predisposizione e distribuzione degli schemi operativi per la realizzazione della progettazione annuale - Indicazione della modalità di stesura della progettazione didattica settimanale - Ricezione delle progettazioni annuali e dei progetti curricolari per la consegna al Dirigente Scolastico - Elaborazione di prove di ingresso, intermedie e finali comuni per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado a partire dalle Indicazioni Nazionali e dai Quadri di Riferimento delle prove INVALSI; incontri per classi parallele e dipartimento - elaborazione di griglie di valutazione comuni relative alle prove suddette; - revisione e diffusione dei criteri di valutazione, per le discipline e il comportamento. - Monitoraggio dei risultati quadrimestrali raggiunti nella attuazione della progettazione e dei progetti e predisposizione di un grafico di lettura dei risultati - Revisione della certificazione delle competenze in uscita: al termine della scuola dell’infanzia, al termine della scuola primaria, al termine della scuola secondaria di primo grado; incontri per classi parallele e dipartimento - Predisposizione di un diverso questionario per la verifica finale e per l’individuazione dei punti forti e deboli di tutto quanto progettato. Predisposizione di un grafico di fine anno scolastico.

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE - L'attuazione del progetto di miglioramento è affidata alla docente Funzione Strumentale POF che collaborerà con i vari gruppi di lavoro per la gestione dei documenti nella realizzazione della progettazione, per il sostegno al lavoro dei docenti, per le attività extrascolastiche. - Delibera del Collegio dei docenti (già acquisita) - Formazione di gruppi di lavoro per l'attività di miglioramento relativa all'area della valutazione e della programmazione (commissione INVALSI - Commissione stranieri, disagio già costituite ) Responsabile del progetto sono il DS e i docenti dei tre ordini di scuola che saranno chiamati a riunirsi all’interno dei dipartimenti disciplinari agli inizi di settembre, prima dell’inizio dell’attività didattica per l’elaborazione del curricolo, delle programmazioni, delle prove di verifica e in seguito per verificare la validità del lavoro svolto e il procedere delle attività Come valutazione di fine quadrimestre i docenti proporranno alle classi le prove comuni per le varie discipline, i risultati saranno tabulati e registrati negli scrutini dei consigli di classe Il progetto è rivolto a tutti gli insegnanti ed in seconda istanza agli studenti di ogni livello del primo ciclo di istruzione. Il progetto sarà parte integrante del POF d’Istituto.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI Il piano prevede un'azione di monitoraggio in tutte le sue fasi, relativamente all' area della valutazione degli apprendimenti e della programmazione condivisa. INDICATORI DI MONITORAGGIO Partecipazione attiva dei docenti ai dipartimenti con suddivisione di ruoli Produzione del curricolo verticale, programmazioni comuni, prove comuni Miglioramento del valore aggiunto nelle prove INVALSI e all’Esame di Stato

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO Gli indicatori utilizzati per valutare se l’azione di miglioramento è stata attuata e diffusa entro i tempi stabiliti sono così definiti: - percentuale di docenti presenti ai gruppi di lavoro; - percentuale di docenti che si avvalgono costantemente dei documenti condivisi; Riesaminare nell'ottica del miglioramento significa anche: 1) misurare le performance degli alunni rispetto agli obiettivi proposti e valutare il grado di miglioramento in relazione al target preventivato rispetto alla situazione iniziale. Target previsto: - miglioramento dei risultati ottenuti in itinere per italiano e matematica - risultati prove INVALSI attestabili sul livello nazionale - elevazione della valutazione finale 2) misurare l'efficacia dell'impatto organizzativo/attuativo del PDM sui docenti, valutando il grado di coinvolgimento e partecipazione dei docenti stessi.

| MANAGEMENT DEL PROGETTO AZIONE: ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività | Responsabile | Data | ###### Tempificazione attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Situazione Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi ##### Verde = attuata |
|  |  |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| Coordinamento della progettazione curricolare | ### FS | settembre |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Coordinamento dei progetti curriculari per avviare un proficuo processo di verticalizzazione e di reale intersezione fra gli ordini di scuola. Documentazione dell’iter progettuale | ### FS GRUPPO DI LAVORO | settembre |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Stesura del curricolo verticale | ### FS ### GRUPPO DI LAVORO | Settembre ottobre |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Stesura delle programmazioni disciplinari | ### DOCENTI | novembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Elaborazione di criteri comuni di valutazione | ### FS ### GRUPPO DI LAVORO | Settembre ottobre |  | X |  |  | X |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Elaborazione e somministrazione di prove di verifica comuni | DOCENTI | Settembre Febbraio Maggio |  | X |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |